| SỞ GDĐT NINH THUẬN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 10 TRƯỜNG THCS, THPT NGUYỄN VĂN LINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 01/KH-NVL-TS10 | Thuận Nam, ngày 28 tháng 5 năm 2022 |
| KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 |  |

Thực hiện Văn bản số 1170/SGDĐT-NVDH ngày 27/ 5/ 2022 về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 THPT, Phổ thông DTNT THPT và THPT chuyên năm học 2022-2023; Căn cứ Quyết định số …./QĐ-NVL ngày 25/ 5/ 2022 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 10 trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2022- 2023, Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch công tác như sau:

I. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tuyển sinh 10:

1. Ông Phan Công Trịnh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng.

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT về công tác tuyển sinh 10 của Hội đồng tuyển sinh trường;

- Ký danh sách trúng tuyển đề nghị Sở GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh; ký xác nhận kết quả trúng tuyển trong đơn xin xét tuyển của học sinh;

- Đề xuất phương án giải quyết những vướng mắc và nhưng vấn đề phát sinh trong công tác tuyển sinh trình Sở GDĐT;

- Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của học sinh về công tác tuyển sinh (nếu có);

- Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tuyển sinh vào lớp 10.

2. Ông Nguyễn Thanh Phúc, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Phụ trách hồ sơ Hội đồng tuyển sinh (nghiên cứu quy chế, các văn bản, hướng dẫn ...) đề xuất hướng giải quyết các nghiệp vụ phát sinh;

- Tổ chức công tác tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, chỉ đạo kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội đồng.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh. Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả xét tuyển.

3. Ông Nguyễn Vũ Quốc Việt, Thư ký Hội đồng trường, Thư ký HĐ tuyển sinh.

- Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh;

- Phụ trách phần mềm quản lý tuyển sinh quản trị dữ liệu tuyển sinh và thực hiện các thao tác kết xuất dữ liệu, xét tuyển trên phần mềm;

- Cập nhật thông tin số liệu học sinh đăng ký dự tuyển hàng ngày lên Website trường;

- Ghi điểm, ký xác nhận kết quả trúng tuyển trong phiếu dự tuyển của học sinh;

- Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả xét tuyển.

4. Ông Từ Trung Tiến, Bí thư Đoàn trường, Ủy viên.

- Hỗ trợ ông Nguyễn Vũ Quốc Việt trong công tác phần mềm tuyển sinh;

- Kiểm dò dữ liệu tuyển sinh, cùng ông Nguyễn Vũ Quốc Việt xử lý dữ liệu phần mềm tuyển sinh 10;

- In danh sách học sinh đăng ký dự tuyển, in danh sách trúng tuyển sau khi có kết quả của Sở GDĐT;

- Ký xác nhận trong danh sách trúng tuyển đề nghị Sở GDĐT phê duyệt;

- Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả của Sở GDĐT.

5. Ông Kiều Ngọc Thuận, Tổ trưởng chuyên môn, Ủy viên.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển;

- Kiểm dò dữ liệu tuyển sinh được kết xuất từ phần mềm quản lý tuyển sinh;

- Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển khi có kết quả của Sở GDĐT.

6. Ông Nguyễn Minh Phương, Tổ trưởng chuyên môn, Ủy viên.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển;

- Kiểm dò dữ liệu tuyển sinh được kết xuất từ phần mềm quản lý tuyển sinh;

- Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển khi có kết quả của Sở GDĐT.

7. Ông Quảng Thành Vương Quốc, Tổ trưởng chuyên môn, Ủy viên.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển;

- Kiểm dò dữ liệu tuyển sinh được kết xuất từ phần mềm quản lý tuyển sinh;

- Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển khi có kết quả của Sở GDĐT.

8. Ông Ngư Ngọc Luân, Nhân viên, Phục vụ.

- Trực điện thoại nhận số lượng HS đăng ký dự tuyển từ các trường THCS;

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển;

- Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển khi có kết quả của Sở GDĐT.

9. Bà Trần Thị Thầm, Nhân viên, Phục vụ.

- Trực điện thoại nhận số lượng HS đăng ký dự tuyển từ các trường THCS;

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ học sinh đăng ký dự tuyển;

- Thanh toán chế độ cho Hội đồng tuyển sinh.

II. Lịch công tác của Hội đồng tuyển sinh.

1. Yêu cầu:

- Thực hiện đúng các nội dung, yêu cầu, mốc thời gian theo lịch công tác tuyển sinh 10 năm học 2022-2023 của Sở GDĐT.

- Đảm bảo trực đủ các ngày trong tuần, thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh.

2. Lịch công tác:

| TT | Ngày, tháng | # Nội dung công việc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/5 | - Ngày 23/ 5 (14h00): Hội nghị công tác tuyển sinh 10 THPT năm học 2022-2023. | T.Trịnh, T.Việt |
| 2 | 24/5 | + Họp hội đồng TS triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh 10. | HĐTS (09 người) |
|  |  | + Đề xuất nhân sự thành lập hội đồng xét tuyển. | T.Trịnh |
| 3 | 30/5 - 31/5 | 14h00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh | T.Trịnh, T.Việt, T.Tiến |
| 4 | 12/6 | Trực điện thoại nhận số lượng HS đăng ký dự tuyển từ các trường THCS. (Hạn cuối: 16h00) | T.Phúc, Cô Thầm, T.Luân |
| 5 | 13/6 | Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ các trường THCS (16h00) | T.Thuận, T.Quốc, T.Phương |
| 6 | 14/6 | Tiếp nhận dữ liệu hồ sơ đăng ký dự tuyển từ các trường THCS. | T.Trịnh, T.Việt, T.Tiến |
| 7 | 15/6 | Kiểm dò dữ liệu tuyển sinh được kết xuất từ phần mềm quản lý tuyển sinh. Điều chỉnh lại dữ liệu nếu có sai sót. | T.Việt, T.Tiến, T.Thuận, T.Quốc, T.Phương |
| 8 | 16/6 | Báo cáo số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển lần 1 (Xét tuyển NV1) về Sở GDĐT. Cập nhật số liệu HS đăng ký dự tuyển lên website trường | T.Trịnh, T.Việt, T.Tiến |
| 9 | 01/7 | 8h00: - Kiểm tra hồ sơ HS dự xét tuyển nguyện vọng 1. - Tổ chức xét tuyển nguyện vọng 1 trên phần mềm quản lý tuyển sinh và gửi kết quả trúng tuyển (file mềm) về Sở GDĐT. | T.Trịnh, T.Phúc, T.Việt, T.Tiến, T.Thuận, T.Quốc, T.Phương,T.Luân, C.Thầm |
| 10 | 04/8 - 05/8 | - Nhận hồ sơ, công bố số liệu đăng ký dự xét tuyển nguyện vọng 2. (hạn cuối: 16h00, 05/8/2022) - Tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2 trên phần mềm quản lý tuyển sinh và gửi kết quả trúng tuyển (file mềm) về Sở GDĐT. | T.Phúc, T.Việt, T.Tiến, T.Thuận, T.Quốc, T.Luân, T.Phương,C.Thầm |
| 11 | 05/8 | 14h00: họp Chủ tịch HĐTS các trường THPT tại Sở GDĐT thống nhất kết quả tuyển sinh. | T.Trịnh |
| 12 | 06/8 | - Thông báo kết quả trúng tuyển tạm thời. | T.Trịnh, T.Việt, T.Tiến |
| 13 | 08/8 - 15/8 | - Nhận hồ sơ HS trúng tuyển nhập học; trả hồ sơ HS không trúng tuyển; kết khóa danh sách học sinh nhập học (có công bố công khai tại trường); gửi danh sách học sinh không nộp hồ sơ nhập học về Sở GDĐT để báo cáo (nếu có). | T.Trịnh, T.Phúc, T.Việt, T.Tiến, T.Thuận, T.Quốc, T.Phương,T.Luân, C.Thầm |
| 14 | 19/8 | 8h00: + Họp HĐTS kiểm dò dữ liệu trúng tuyển, tổng kết công tác tuyển sinh năm học. - + Gửi Sở GDĐT phê duyệt: Biên bản họp xét tuyển sinh và danh sách học sinh trúng tuyển chính thức (03 bản và có đóng dấu giáp lai ở mép ngoài). | T.Trịnh, T.Phúc, T.Việt, T.Tiến, T.Thuận, T.Quốc, T.Phương,T.Luân, C.Thầm |

Trên đây là Kế hoạch công tác của Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 10 trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh năm học 2022-2023. Đề nghị các thành viên Hội đồng tuyển sinh nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công và tuân thủ lịch công tác.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng biết để thống nhất giải quyết./.

| Nơi nhận: - Các thành viên HĐTS; - Đăng website trường; - Lưu: VT.KT. | T/M. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HIỆU TRƯỞNG Phan Công Trịnh |
| --- | --- |