| HUYỆN ĐOÀN THUẬN NAM ĐOÀN TRƯỜNG THCS, THPT NGUYỄN VĂN LINH | CCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thuận Nam, ngày tháng 01 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI

MÔI TRƯỜNG XANH NĂM 2021

Chủ đề: Bảo vệ môi trường biển

- THÔNG TIN CHUNG

Cuộc thi Môi trường xanh lần 3, năm 2021 (gọi tắt là MTX2021) được tổ chức nối tiếp Cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa năm 2019 và năm 2020 với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức của học sinh về các lĩnh vực môi trường và dần thay đổi các hành động để bảo vệ môi trường.

Cuộc thi MTX 2021 được mở rộng ra địa bàn 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phú Yên, giúp học sinh các tỉnh thực hiện các ý tưởng sáng tạo, tăng tính đoàn kết và hướng đến cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường.

- Nội dung

Cuộc thi đề cập đến các vấn đề môi trường hiện nay, tập trung vào các vấn đề liên quan đến môi trường biển, nâng cao nhận thức và hành động của học sinh trong bảo vệ môi trường biển quê hương.

- Hình thức

Cuộc thi gồm 3 vòng:

- Vòng Kiến thức (sơ loại): mỗi đội thể hiện kiến thức và sự hiểu biết của mình thông qua bài thi online và bài luận về động lực khi tham gia cuộc thi.

- Vòng Tuyên truyền (bán kết): 30 đội (10 đội/ tỉnh) đạt điểm cao nhất vòng Kiến thức sẽ thể hiện ý tưởng của đội thông qua thiết kế poster tuyên truyền và tranh vẽ trên áo liên quan đến chủ đề cuộc thi: Bảo vệ môi trường biển.

- Vòng Hành động (chung kết): 10 đội dẫn đầu Bán kết sẽ thực hiện ý tưởng bảo vệ môi trường biển thông qua một dự án cụ thể với sự hỗ trợ về kinh phí và cố vấn chuyên môn từ Ban tổ chức (BTC).

- Đối tượng dự thi

Học sinh khối THPT (từ khối 10 – khối 12). Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh

- Thời gian – Địa điểm

- Đăng ký tham gia cuộc thi: theo đội/trường, gửi về email BTC (moitruongxanhkhanhhoa@ntu.edu.vn)  đến hết ngày 8/2/2021

- Vòng Kiến thức:

  - Trắc nghiệm online: Mỗi thành viên của đội dự thi trả lời 30 câu hỏi online, trong đó có 5 câu hỏi bằng tiếng Anh trong thời gian 15 phút trên máy tính của hệ thống E-learning của Trường Đại học Nha Trang (https://elearning.ntu.edu.vn/), thời gian 23 - 26/2/2021.

  - Bài luận trình bày động lực tham gia Cuộc thi: Mỗi đội nộp bài luận (250 - 300 từ) dưới dạng file word qua email của BTC chậm nhất vào ngày 26/2/2021

- Vòng Tuyên truyền:

  - Thời gian: 3/3/2021 đến 11/4/2021, cụ thể:

Từ 3/3 - 3/4/2021: Các đội xây dựng và hoàn thành các ý tưởng tuyên truyền

Từ 4 - 11/4/2021: Thời gian dự kiến tổ chức vòng thi Bán kết

  - BTC sẽ chấm điểm thiết kế và thuyết minh tờ rơi và áo có tranh vẽ, công bố kết quả và tổ chức trao giải vòng Tuyên truyền dự kiến tổ chức thi ngày 4/4/2021 tại Phan Rang

- Vòng Hành động:

  - Thời gian: 12/4/2021 đến 4/7/2021

Từ 12/4 - 25/4/2021: Thời gian các đội xây dựng kế hoạch

Từ 26/4 - 4/7/2021: Thời gian thực hiện dự án và tổ chức vòng thi Chung kết

  - Địa điểm tổ chức: các dự án được thực hiện tại cộng đồng, lễ trao giải Chung kết tại Trường Đại học Nha Trang.

- KẾ HOẠCH CỤ THỂ

| STT | Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Vòng Kiến thức (sơ loại) 23-26/2/2021 |  |  |  |
| 1 | 22/01/2021 -30/01/2021 | Triển khai kế hoạch và thành lập đội dự thi | Thầy Tiến, Thầy Thuận, Cô Liễu, Thầy Quốc |
| 2 | 01/02/2021 -08/01/2021 | Gửi danh sách dự thi về BTC | Thầy Tiến |
| 3 | - 09/02/2021- 21/02/2021 - 22/02/2021 | - Các đội nghiên cứu nội dung và tham gia thi thử trên hệ thống - Nộp bài luận 250 – 300 từ | - Các đội thi tập trung lúc 14g00, 22/2/2021 tại phòng Tin học. - Thầy Tiến tổng hợp nộp BTC |
| 4 | 23 - 26/2/2021 | Tổ chức thi vòng Kiến thức online trên trang E-learning, Trường Đại học Nha Trang | Đội thi và thầy cô phân công hỗ trợ (Lúc 14g00, ngày 25/2/2021 tại phòng Tin học) |
| 5 | 3/3/2021 | Công bố kết quả vòng Kiến thức đến các đội | BTC |
| Vòng Tuyên truyền (bán kết) 3/3-11/4/2021 |  |  |  |
| 6 | 3/3 - 3/4/2021 | Các đội xây dựng và hoàn thành các ý tưởng tuyên truyền | Đội trưởng & đội thi |
| 7 | 3 - 6/3/2021 | Nhận áo và màu vẽ để thực hiện các ý tưởng | Đội trưởng & đội thi |
| 8 | 1/4/2021 | Nộp bản thiết kế tờ rơi và áo vẽ về email BTC | Đội trưởng & đội thi |
| 9 | 4 - 11/4/2021 | Các đội thuyết trình, Ban Giám khảo (BGK) chấm điểm ý tưởng & nội dung tuyên tuyền BTC công bố và trao giải Vòng Tuyên truyền 11/4/2021: BTC công bố chính thức 10 đội được chọn đi tiếp vòng Hành động. | BGK, BTC, đội thi |
| Vòng Hành động (Chung kết) 12/4-4/7/2021 |  |  |  |
| 10 | 12/4 - 25/4/2021 | Các đội xây dựng kế hoạch dự án hành động | Đội trưởng & đội thi |
| 11 | 25/4/2021 | BTC góp ý và hỗ trợ kinh phí các đội thực hiện dự án hành động | BTC & đội thi |
| 12 | 25/4 - 26/6/2021 | Thực hiện dự án | Đội trưởng & đội thi |
| 13 | 27/6/2021 | Nộp kết quả dự án về BTC | Đội trưởng & đội thi |
| 14 | 28/6 - 2/7/2021 | BGK đánh giá sơ loại | BGK |
| 15 | 4/7/2021 | Các đội thuyết trình dự án BGK chấm điểm và trao giải Vòng Chung kết | BTC & đội thi |

III. PHÂN CÔNG HỖ TRỢ THÍ SINH THI VÒNG ONLINE

| Đội K10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên | Đội trưởng | GV phân hỗ trợ HS |
| 01 | ## Nguyễn Trang Thế Vinh | Quảng Thành Vương Quốc | 1/ Huỳnh Thị Bích Liễu 2/ Nguyễn Thị Hương Xuân 3/ Nguyễn Thị Hương Lan 4/ Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 5/ Nguyễn Thị Chuyên 6/ Bá Thu Nhi 7/ Nguyễn Vũ Quốc Việt |
| 02 | ## Trần Y Bình |  |  |
| 03 | ## Phan Thị Thu Thủy |  |  |
| 04 | ## Bùi Mạnh Tiến |  |  |
| 05 | ## Nguyễn Hoàng Phúc |  |  |
| Đội K11 |  |  |  |
| 01 | Hồ Thị Bảo Quyên | Từ Trung Tiến | 1/ Huỳnh Thị Bích Liễu 2/ Nguyễn Thị Hương Xuân 3/ Nguyễn Thị Hương Lan 4/ Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 5/ Nguyễn Thị Chuyên 6/ Bá Thu Nhi 7/ Nguyễn Vũ Quốc Việt |
| 02 | Hồ Lê Anh Thư |  |  |
| 03 | Kiều Thị Diễm Tuyết |  |  |
| 04 | Nguyễn Thị Khánh Trang |  |  |
| 05 | Phan Huỳnh Thy Thơ |  |  |
| Đội K12 |  |  |  |
| 01 | Từ Thị Thúy Nhi | Huỳnh Thị Bích Liễu | 1/ Huỳnh Thị Bích Liễu 2/ Nguyễn Thị Hương Xuân 3/ Nguyễn Thị Hương Lan 4/ Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 5/ Nguyễn Thị Chuyên 6/ Bá Thu Nhi 7/ Nguyễn Vũ Quốc Việt |
| 02 | Lưu Thị Xuyến |  |  |
| 03 | Nguyễn Thị Yến Nhi |  |  |
| 04 | Nguyễn Thị Thu Hà |  |  |
| 05 | Đoàn Mai Hạ Vy |  |  |

IV. Kinh phí thực hiện:

- BTC hỗ trợ mỗi đội 700.000 ngàn đồng (Vòng tuyên truyền).

- Nhà trường hỗ trợ kinh phí đi lại cho các đội thi từ vòng tuyên truyền (Kinh phí trích từ quỹ khuyến học)

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi môi trường xanh năm 2021. Đề nghị các cá nhân, bộ phân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chi bộ, BGH; - Hội LHTN trường; - 7 Chi đoàn HS - Lưu VPĐ | DUYỆT CỦA BGH Phan Công Trịnh | TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG Bí Thư Từ Trung Tiến |
| --- | --- | --- |